محاسبه حق الزحمه خدمات مربوط به "برنامه پایش محدوه ها و محلات هدف بازآفرینی شهری شهر بندرترکمن"

هزینه های کارشناسی - این خدمات براساس برآورد کار و هزینه های پرسنلی وفق دستورالعمل محاسبه حق الزحمه تصویبی انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز سال 1405، به تفکیک مراحل انجام کار بر حق الزحمه پایه نفر- ماه کارشناسی وفق جدول شماره 4 بخشنامه شماره 80981/101 مورخ 08/05/1384، ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور بر مبنای نرخ رشد دستمزد عوامل نظارت در فاصله سا لهای 1384 تا 1404 صورت می پذیرد.

| ردیف | بخش شرح خدمات |  | کارشناسان مورد نیاز | کار مورد نیاز (ساعت) |  | میزان حق الزحمه ( ساعت ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | تعداد نفرات | مجموع زمان (ساعات) | هزینه (ساعت - ریال) | جمع حق الزحمه (ریال) |
| 1 | مدیریت پروژه، برنامه‌ریزی مطالعات، جلسات و کنترل کیفیت |  | مدیر پروژه | 1 | 500 | 4/00/000 | 2/000/000/000 |
|  |  |  | شهرساز ارشد | 1 | 200 | 3/00/000 | 600/000/000 |
| 2 | مرحله اول: سنجش وضعیت محلات و محدوده های هدف | ١- ١- مطالعات پایه محلات و محدوده های هدف | کارشناس شهرسازی | 1 | 100 | 2/50/000 | 250/000/000 |
|  |  |  | کارشناس GIS | 1 | 150 | 2/00/000 | 300/000/000 |
|  |  | ١-٢- بررسی ویژگیهای کالبدی-فضایی | شهرساز ارشد | 1 | 200 | 3/00/000 | 600/000/000 |
|  |  |  | کارشناس شهرسازی | 2 | 300 | 2/50/000 | 750/000/000 |
|  |  | ١-٣- بررسی خدمات زیرساختی و روبنایی | کارشناس شهرسازی | 2 | 300 | 2/50/000 | 750/000/000 |
|  |  | 1-4- بررسی وضعیت ترافیکی و شبکه دسترسی | کارشناس حمل‌ونقل شهری | 1 | 150 | 3/00/000 | 450/000/000 |
|  |  | 1-5- بررسى ویزگیهای جمعیتی و اجتماعی | کارشناس اجتماعی | 1 | 200 | 2/50/000 | 500/000/000 |
|  |  | 1-6- مطالعات اقتصادی محلات و محدوده های هدف | کارشناس اقتصاد شهری | 1 | 200 | 2/50/000 | 500/000/000 |
|  |  | 1-7- مطالعات زیست محیطی محلات و محدوده های هدف | کارشناس محیط زیست | 1 | 100 | 2/50/000 | 250/000/000 |
|  |  | 1-8- مطالعات حقوقی - مدیریتی محدوده های هدف | کارشناس شهرسازی | 1 | 200 | 2/50/000 | 500/000/000 |
|  |  | 1-9- جمع بندی و ارائه بروندادها و تدوین شناختنامه محلات و محدودههای هدف | شهرساز ارشد | 1 | 200 | 3/00/000 | 600/000/000 |
|  |  |  | کارشناس GIS | 1 | 150 | 2/00/000 | 300/000/000 |
| 4 | مرحله دوم : پایش، گونه شناسی و سند برنامه بازآفرینی | 2-1- پایش و ارزشیابی محدوده ها و محلات هدف | شهرساز ارشد | 1 | 300 | 3/00/000 | 900/000/000 |
|  |  |  | کارشناس برنامه‌ریزی شهری | 2 | 300 | 3/00/000 | 900/000/000 |
|  |  | 2-2- تدوین برنامه راهبردی بازآفرینی شهری | شهرساز ارشد | 1 | 250 | 3/00/000 | 750/000/000 |
|  |  |  | کارشناس برنامه‌ریزی شهری | 2 | 300 | 3/00/000 | 900/000/000 |
|  |  | 2-3- تدوین برنامه عملیاتی و اقدام به تفکیک گونه شناسی برنامه پایش | شهرساز ارشد | 1 | 300 | 3/00/000 | 900/000/000 |
|  |  |  | کارشناس برنامه‌ریزی شهری | 2 | 300 | 3/00/000 | 900/000/000 |
|  |  |  | کارشناس GIS | 1 | 300 | 2/000/000 | 600/000/000 |
| 5 | تکمیل نقشه‌ها، خروجی‌های نهایی و تهیه گزارشات نهایی |  | کارشناس فنی | 1 | 150 | 2/00/000 | 300/000/000 |
|  |  |  | کارشناس GIS | 1 | 200 | 2/50/000 | 500/000/000 |
| مجموع |  |  |  |  | جمع حق الزحمه 15/000/000/000 ریال |  |  |

- حق‌الزحمه نهايي به عدد ( 15.000.000.000 ریال )

- حق‌الزحمه نهايي به حروف ( پانزده میلیارد ریال )