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بانک ملی ایران
اداره امور شعب استان فارس


شرکت : 
بانک ملی اداره امور شعب استان فارس در نظر دارد عملیات تعمیرات ساختمان شهروروستا را بر اساس شرایط ذیل از طریق استعلام به شرکت های ساختمانی حقوقی دارای رتبه 5 در شیراز و دارای سوابق اجرایی مرتبط در شعب بانک ها بر اساس محل اصلی شرکت مندرج در اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت و دارای گواهی صلاحیت ایمنی معتبر (اساسنامه ، آگهی تغییرات و گواهی صلاحیت ایمنی دارای اعتبار و سوابق اجرایی مرتبط در شعب بانک ها الزامی می باشد و بارگذاری گردد) واگذار نماید در صورت تمایل با رعایت کلیه موارد از جمله تورم ، سود پیمانکاری ، محدودیت زمان اجرا ( 60 روز ) بیمه کارکنان و سایر کسورات متعلقه بر اساس طرح های غیر عمرانی قیمت پیشنهادی خود را اعلام نمایید. شایان ذکر است استعلام مذکور فاقد هر گونه تعدیل بوده و بازدید از پروژه الزامی می باشد. 
شرایط شرکت در استعلام

1. به علت خاص بودن شرایط اجرا دارا بودن سوابق اجرایی مرتبط در شعب بانک ها الزامی می باشد لذا آخرین صورت وضعیت تحویل موقت پروژه های اجرا شده در بانک ها بارگذاری گردد و قبل از ارائه قیمت بازدید از محل اجرای پروژه الزامی می باشد و با واحد ساختمان و املاک هماهنگی گردد.
2. مدت اجرای عملیات کاری 60 روز می باشد. (حتی ایام تعطیل می بایست فعالیت انجام شود و جزء زمان محاسبه می گردد.)
3.استعلام مذکور فاقد هرگونه تعدیل می باشد و  به ازای هر روز تأخیر مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه اخذ می گردد. 
4. پرداخت صورت وضعیت در طول کل پروژه (با احتساب صورت وضعیت قطعی) 1 عدد می باشد.
5. بیمه کارگران مورد استفاده در طول مدت کار به عهده پیمانکار بوده و می بایست کلیه لوازم شخصی ایمنی را تهیه و در اختیار کارگران قرار دهد.
6. استفاده از اتباع خارجی فاقد مجوز کار ممنوع می باشد و کلیه نیروهای اجرایی می بایست پس از تأیید واحد حراست استان مشغول به کار شوند.
7. نمونه سنگ و مابقی مصالح مصرفی می بایست به واحد ساختمان اداره امور ارائه و پس از تأیید مورد استفاده قرار گیرد.
8. از مبلغ هر صورت وضعیت 10% به عنوان حسن انجام کار کسر و پس از 6 ماه (تحویل قطعی) به پیمانکار پرداخت می گردد و ارائه ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به میزان 5% مبلغ قرارداد در زمان عقد قرارداد الزامی است.
9. پس از اتمام کار هر واحد ، تسویه حساب بر اساس متراژ روی کار صورت می پذیرد.
10. تضمین شرکت در استعلام (ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار) به مبلغ 000/000/200/4 ریال در وجه بانک ملی ایران اداره امور شعب استان فارس صادر و تصویر ضمانت نامه می بایست در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری شده و اصل ضمانت نامه مذکور  قبل از پایان مهلت درج شده در سامانه ستاد تحویل دایره کارپردازی اداره امور شده و رسید دریافت گردد. 
11. رتبه شرکت ساختمانی می بایست 5 باشد (فقط شرکت ها مجاز به شرکت در استعلام هستند) و آدرس محل اصلی شرکت بر اساس آخرین آگهی تغییرات شهر شیراز بوده و شرکت دارای گواهی صلاحیت ایمنی معتبر باشد.
12. در صورت عدم بارگذاری هر کدام از مدارک درخواستی (مدارک کامل شرکت ، تصویر آخرین صورت وضعیت تحویل موقت پروژه های انجام شده در بانک ها ، گواهی صلاحیت ایمنی ، تصویر ضمانت نامه بانکی و صورت ریز مقادیر عملیات و قیمت نهایی) تقاضای متقاضی بدون بررسی از فرآیند استعلام کنار گذاشته می شود.



