شرایط اختصاصی کارفرما و تعهدات پیمانکار

شرایط اختصاصی قرارداد خريد برخی تجهيزات، نصب و اجرا و راه اندازي شبكه توزيع برق 
موضوع پروژه :
عبارت است از خريد تجهيزات ( به غیر از کالاهای اساسی و گروه بندی شده در بند 3 سایر شرایط این پیوست )، نصب و اجرا و راه اندازي شبكه توزيع برق که اختصاراً (pc) ناميده ميشود و مشتمل است بر:
توسعه، احداث و اصلاح شبکه فشار متوسط  و ضعیف هوایی و زمینی ، روشنایی معابر ، پست هوایی  و زمینی بصورت نیمه کلید در دست، مطابق طرح های مصوب شهرستان اراک به تفکیک موضوع ومورد، مستندبه فرم دستور کار مصوب، مطابق مبالغ مندرج درجدول شماره یک در این پیوست به همراه ضرایب مربوطه ،همراه با اولویت بندی به پیمانکارجهت اجرا در مدت زمان پیش بینی شده،ابلاغ میشود.
مدت اجرای قرارداد  یک سال شمسی از تاریخ ابلاغ کتبی قرارداد می باشد.
شرایط اختصاصی:
الف )تعهدات پیمانکار
1) پیمانکار از تاریخ ابلاغ قرارداد می بایست نیروها و تجهیزات خود را مستقر (حداکثر 10 روز کاری) و مطابق اولویت تعریف شده ، پیمانکار برنامه زمان بندی را ارائه و فعالیت اجرایی خود را شروع نماید.
2) پیمانکار موظف به رعایت استانداردهای وزارت نیرو و کلیه دستورالعمل های اجرایی و سایر الزامات قانونی ابلاغی از طرف کارفرما که قبلا به مشاهده وتایید پیمانکار رسیده ویا میرسد،میباشد.
3) رعایت موارد ایمنی و زیست محیطی توسط پیمانکارو عوامل اجرایی  تحت امر، طبق استانداردهای رایج وابلاغی فوق الذکر، الزامی می باشد.
4) استفاده از کالاها وتجهیزات، مطابق آخرین لیست سازندگان مورد تایید شرکت توزیع که قبلا در سایت اینترنتی شرکت به نشانی www.mpedc.ir به مشاهده پیمانکار رسیده است،الزامی می باشد.
5) در خصوص تهیه و تأمین کالا و تجهیزاتی که بر عهده پیمانکار می باشد، می بایستی فهرست کلیه اقلام توسط پیمانکار به کارفرما ارائه گردد تا نسبت به بررسی تأمین کنندگان مجاز کالا مطابق وندور لیست شرکت توزیع برق اقدام شود. بدیهی است پس از تأیید کالا، در صورت صلاحدید کارفرما می تواند در حین اجرای پروژه ها، نسبت به نمونه برداری و انجام آزمون های نمونه ای و مورد نیاز با هزینه پیمانکار، بصورت رندوم اقدام نماید.
6) پیمانکار موظف به اعلام آدرس انبار یا انبارهای ذخیره کالا در سطح  شهرستان بصورت مکتوب به کارفرما میباشد و در صورت تغییر نشانی مراتب را سریعا اعلام نماید.
7) در خصوص کالا و تجهیزاتی که توسط کارفرما تهیه می شود و در اختیار پیمانکار قرار می گیرد، پیمانکار می بایستی در اسرع وقت نسبت به مصرف عین کالای تحویلی در پروژه اقدام نماید.
8) محل تحویل کالا و تجهیزاتی که در اختیار پیمانکار قرار داده خواهد شد، انبار مدیریت توزیع برق شهرستان محل اجرای پروژه می باشد.
توضیح : در خصوص هزینه حمل اقلام شامل پایه ها، ترانسفورماتورها و سیم ها اعم از مصرفی و برگشتی، هزینه حمل تا 30 کیلومتر برابر صورت وضعیت حجم اقلام  محاسبه و مطابق با فهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی برق سازمان برنامه فصل پنجاه مطابق ردیف شماره  500101  پرداخت میگردد و محاسبات حمل و نقل به سایر اقلام تعلق نمیگیرد.
9) پیمانکار موظف است به منظور اجرای پروژه ها بصورت استاندارد و بر اساس دستورالعمل های اجرایی صنعت برق، تجهیزات و ابزار استاندارد و به میزان کافی در اختیار اکیپهای اجرایی خود قرار دهد.
10) پيمانكارمی تواند با درخواست کتبی و موافقت مدیریت برق شهرستان و پس از پرداخت هزینه ها وفق جداول مصوب در وجه شرکت توزیع برق استان مرکزی، نسبت به استفاده از ماشین آلات، اکیپ خط گرم و اپراتورهای مربوطه در شهرستان اقدام نماید.
11) پیمانکار خارج استان در صورت ارائه پیشنهاد و برنده شدن در  استعلام  مجاز به استفاده از اکیپهای اجرایی داخل استان نبوده و خود می بایست نسبت به تامین اکیپ و نیروی انسانی مورد نیاز در جهت اجرای قرارداد اقدام نمایند.
12)  در خصوص انجام فعالیتهای عملیات خط گرم در حین اجرای طرح لازم است موافقت کارفرما برای میزان و حجم عملیات مورد نظر اخذ گردد و بگونه ای برنامه ریزی شود تا حجم عملیات خط گرم مجموعا از ده درصد مبلغ اجرای طرح فراتر نرود.
13) پیمانکار موظف به رعایت الزامات و دستورالعمل انبارش استاندارد و حمل و نقل استاندارد تجهیزات اعم از کالاهای دریافتی از کارفرما و کالاهای تهیه شده توسط وی می باشد.
14) پیمانکار ملزم است، اقلام مصرفی تهیه شده توسط خود را در فرم (74FM12)ضمیمه این  پیوست، که قبل از اجرا  به رویت ناظر مقیم برساند واز طریق سامانه سنم  به کارفرما اعلام نماید.
15) اقلام برکناری باید مطابق با فرم(73FM12) ضمیمه این  پیوست و با توجه به تهیه صورتجلسه تنظیم شده برای وضعیت ونواقص و عیوب لوازم وتجهیزات با تایید ناظر مقیم، برکنار و تحویل انبار مدیریت توزیع برق اراک شده و رسید برگشتی تحویل گردد.لازم به ذکر است که پیمانکار موظف به برکناری کلیه اقلام موجود در شبکه طبق طرح و صورت جلسه میباشد، بدیهی است درصورت عدم توجه به این موضوع مبلغ کالای خسارت دیده طبق فهرست بهای پیوست قراردادمعادل قیمت کالای نو، با اعمال ضریب بالاسری محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.
16) پیمانکار موظف است در زمان برکناری تجهیزات را با طناب به پایین تیر انتقال داده و کلیه اقلام برکناری مطابق صورتجلسه اجناس برکناری در سبدهای مورد تأیید کارفرما، تفکیک و تحویل انبار مدیریت توزیع برق شهرستان نماید.
17) پیمانکار مجوز دپوی کالاهای برگشتی و برکناری را در انبار خود ندارد. (مگر در موارد خاص با هماهنگی  مدیریت برق شهرستان اراک )
18) جبران خسارتهای وارده به کارفرما، مشترکین یا تاسیسات سایر سازمانها و دستگاه های اجرایی که ناشی از عدم هماهنگی و رعایت استانداردها و سهل انگاری توسط پیمانکار باشد، بعهده پیمانکار میباشد.
19) پیمانکار موظف است نسبت به  ارائه برنامه زمان بندی شروع ، اجرا و اتمام طرح و  گزارشات پیشرفت پروژه شامل لیست پروژه ها، تاریخ ابلاغ و دلایل انحراف احتمالی از زمان مجاز و درصد پیشرفت فیزیکی و ریالی داشته باشد و در بازه های زمانی ماهیانه به  ناظر قرارداد همراه با پیشنهادات نحوه رفع موانع و مشکلات در جهت پیشبرد قرارداد ارائه نماید.  لازم به توضیح است پیمانکار موظف است لایحه تاخیرات را یک ماه قبل از پایان قرارداد به کارفرما ارائه نماید.
20) کلیه هماهنگی ها و همچنین گزارشات پیمانکار به کارفرما در قالب سامانه سنم، فرم ها و به صورت کتبی و سامانه ای بایستی صورت پذیرد و مراودات شفاهی قابل پذیرش نخواهد بود.
21) پیمانکار موظف به پاکسازی و مرمت محیط کار در سطح رعایت موارد ایمنی، بصورت روزانه بوده و در صورت تاخیر، یک هفته پس از اخطار کتبی، کارفرما مجاز خواهد بود که نسبت به پاکسازی محل اقدام نموده و هزینه آن رابراساس فهرست بها با احتساب ضریب بالاسری واعمال 30درصد  بالاتر از ضریب پیمان قرارداد از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

22) با توجه به اهمیت عملکرد مطلوب پیمانکار در حوزه ایمنی و زیست محیطی و سلامت حرفه ای، مطابق با فرم (12FM36) ضمیمه این  پیوست، کارفرما مجاز خواهد بود در صورت عدم رعایت الزامات،  به ازای هر یک نمره کسر امتیاز، مبلغ 0.1 درصد وتا سقف 5 درصد از مبلغ صورت وضعیت پیمانکار،از محل مطالبات پیمانکار کسر نماید.
23) پیمانکار موظف به تحویل پروژه مطابق فرم تحویل و تحول(32FM17) ضمیمه این  پیوست در اتمام پروژه میباشد.
ب) شرح وظایف پیمانکار
پیمانکار موظف است صرفا مطابق با طرح مصوب ابلاغی تحت عنوان دستورکار مصوب به اجرای آنها بپردازد و هرگونه تغییر در طرح ودستور کار باید با هماهنگی ناظر مقیم و تایید مدیریت شهرستان کتبا به پیمانکار ابلاغ گردد. بنابراین پیمانکار ملزم به اجرای مراحل زیر میباشد:
1) دریافت طرح و دستورکار تامین اعتبار شده از سامانه سنم.
2) ارائه برنامه زمانبندی از طریق سامانه سنم برای هر یک از پروژه ها توسط پیمانکار و اخذ تأییدیه از کارفرما.
3) ثبت پیکتاژ در سامانه سنم و تحویل بسترکار(زمین)با فرم 12FM112
4) پیمانکار می بایست کلیه درخواست های نظارتی مراحل اجرای طرح ها را از طریق سامانه سنم انجام نماید.
5) ارائه درخواست خاموشی 48 ساعت قبل از زمان اجرای پروژه مطابق با فرمت کارفرما صورت گیرد.
6) اجرای پروژه با رعایت سقف زمان خاموشی تعیین شده توسط کارفرما میبایست انجام شود.
7) اجرای پروژه مطابق با برنامه زمانبندی اعلام شده توسط پیمانکار باید انجام شود.
8) رفع نواقص اعلام شده ازسوی ناظر مقیم، توسط پیمانکار حداکثر تا هفت روز مطابق فرم اعلام معایب12FM30در سامانه سنم.
9) صدور فرم مجوز بهره برداری به عنوان  فرم تحویل موقت پروژه تلقی می گردد.
10) تهیه و ارائه به موقع صورت وضعیت مطابق دستورالعمل و اجرای مراحل زیر:
10-1- اعلام پایان کار توسط پیمانکار  در سامانه سنم در خصوص هر یک از پروژه ها پس از اجرای کار و ارائه صورت وضعیت پیمانکار به کارفرما پس از تایید پایان کار توسط ناظر .
10-2- تحویل اقلام برکناری مربوط به پروژه ها، حداکثر تا هفت روز پس از تاریخ پایانی به انبار مدیریت توزیع برق شهرستان اراک صورت پذیرد. لازم به توضیح است که سیم مسی بصورت روزانه بایستی تحویل انبار کارفرما گردد.
سایر شرایط:
1)  نظارت مستقیم پروژه اعم از کالا و اجرا برعهده ناظر مقیم توزیع برق شهرستان مربوطه که از سوی کارفرمامعرفی خواهد شد بوده  و نظارت عالیه بر عهده مدیر امور مهندسی و برنامه ریزی  می باشد.
2) در این  قرارداد هزینه تجهیز کارگاه پرداخت نمی گردد.
3) لازم به ذکر است پیمانکار موظف است که هزینه بیمه مسئولیت و شخص ثالث متناسب با تعداد نیروی اجرایی در پلوس پیشنهادی خود محاسبه نماید.
4) تهیه کالاهای اساسی طرح  ها با گروه بندی هایی که به شرح  زیر به آن اشاره می گردد به عهده کارفرما میباشد و تهیه مابقی کالای مورد نیاز اجرای شبکه ها به عهده پیمانکار است.
تبصره- در صورت نیاز و تشخیص کارفرما و حداکثر تاسقف 25 درصد مبلغ قرارداد به شرط نبود کالا در انبار کار فرما، پیمانکار موظف به تامین کالاهای اساسی بوده که هزینه آن بر اساس فهرست بهای ضمیمه اسناد مناقصه با احتساب  ضریب بالاسری  و پلوس/ مینوس پیشنهادی پیمانکار و پرداخت خواهد شد.
لیست کالاهای اساسی به شرح زیر میباشد.
4-1- انواع ترانسفورماتور ها (زمینی و هوایی )     
4-2- انواع کابل ها ( فشار ضعیف و فشار متوسط اعم از هادی روکشدار و کابل فاصله دار به همراه مسنجر )
4-3- انواع پایه ها
4-4-انواع تابلو های فشار متوسط
4-5- انواع تابلو های فشار ضعیف عمومی
4-6-پست های کیوسک با رنج های مختلف
4-7-انواع سیم آلومینیومی        
4-8- انواع پایه چراغ فلزی تلسکوپی   
4-9- انواع چراغ های لاک پشتی بخار سدیم و LED
4-10- سکسیونرهای گازی هوایی و ریکلوزر
5) پیمانکار موظف به ارائه فرم 12FM74 در خصوص کالاهایی که از انبار کارفرما تحویل میگیرد، به ناظر مقیم میباشد.
6) انجام  تست عایقی و تنظیم رله بعهده کارفرما میباشد و از این بابت پیمانکار هزینه پرداخت نخواهد نمود.
7) در مورد کالاهایی که توسط کارفرما، تهیه و در اختیار پیمانکار قرار گیرد، پیمانکار ملزم به استفاده از همان اقلام در شبکه بوده و در این مورد فقط دستمزد نصب برای پیمانکار لحاظ خواهد شد.
8) لازم به ذکر است به دستمزد برکناری پلوس / مینوس تعلق میگیرد.
9) چنانچه در راستای اهداف صنعت برق و شرایط غیر عادی و اضطراری(حوادث فورس ماژور)، وظایفی از جانب کارفرما، مرتبط با موضوع قرارداد، به عهده پیمانکار محول گردد، پیمانکار مکلف به انجام آن بوده و هزینه های انجام کار (هزینه عملیات یا دستمزد) با 25 درصد افزایش نسبت به ضریب پیمان قرارداد قابل پرداخت میباشد. 
10) در صورت اعلام کتبی کارفرما مبنی بر انجام کار در سایر محدوده سطح استان مرکزی که خارج از شهرستان محل قرارداد باشد، پیمانکار مکلف به انجام آن بوده و هزینه های مربوطه با 4 درصد افزایش نسبت به ضریب پیمان قرارداد، قابل پرداخت خواهد بود.
11)  به قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد.
12) در خصوص اقلام و عملیاتی که در فهارس بهای ضمیمه اسناد استعلام موجود نمی باشد،پس از تأیید کالا به لحاظ فنی به منظور استفاده در شبکه، مطابق با فاکتور خرید تائید شده توسط امور مالی و اداری کارفرما اقدام می شود.
13) مبنای محاسبه صورت وضعیت بر اساس فهرست بهای زمان انعقاد قرارداد می باشد.
14) چنانچه پیمانکار در اجرای موضوع قرارداد و بعد از ابلاغ کتبی پروژه و برنامه زمان بندی طی نامه مکتوب توسط کارفرما، بدون عذر موجه تاخیر نماید، مبلغ 0.001 ( یک هزارم) جمع کل همان پروژه بابت هر روز تاخیر از مبلغ صورت وضعیتهای همان پروژه کسر می گردد. در صورتی که پروژه به دلیل قصور پیمانکار اجرا نگردد برای پروژه با مبلغ جمع کل تا مبلغ 1.000.000.000 ریال 10 درصد و برای پروژه با مبلغ جمع کل از 1.000.000.000 ریال تا 5.000.000.000 ریال 5 درصد و برای پروژه با مبلغ جمع کل از 5.000.000.000 ریال به بالا 3 درصد از مبلغ صورت وضعیتهای قرارداد فیمابین کسر خواهد شد.
کلیه موارد فوق را مطالعه نموده و قبول مینمایم.
صاحبان امضاء مجاز: نام و نام خانوادگی                                              امضاء
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