بسمه تعالی
شرایط اجرایی و فنی پروژه تخریب بیمارستان
۱. مشخصات کارفرما و پیمانکار
· کارفرما: مرکز درمانی [نام بیمارستان] (شناسه ملی: ۱۴۰۰۲۹۰۵۰۸۲)
· نمایندگان کارفرما:
· واحد تدارکات  :  آقای صفرعلی‌پور (۰۹۲۲۶۰۴۵۲۶۹) - پاسخگوی سوالات مالی و پرداخت.
· واحد فنی دانشگاه : آقای مهندس فیروزی ( 09144189114)
· واحد فنی:  آقای مهندس نظری (۰۹۱۴۹۱۲۹۰۰۱) و آقای مهندس زادمحمد 09352232226 - ناظر عالی عملیات و مرجع تایید فنی.
۲. موضوع و شرح خدمات
· تخریب:  تخریب کاشی ها و لایه ملات زیرین پشت‌بام بلوک B به مساحت تقریبی ۳۲۰۰ مترمربع ، با رعایت عدم آسیب به لایه ایزوگام زیرین.
· تفکیک:  جداسازی کاشی‌های سالم و انتقال آن‌ها به انبار مصالح ؛ هرگونه قصور عمدی یا شکستگی در حین جابجایی منجر به کسر خسارت از فاکتور نهایی می‌شود.
· پاکسازی:  انتقال نخاله‌های ساختمانی و فوم‌های فرسوده از پشت‌بام به محل تخلیه مجاز( حتما با گونی انجام گیرد ). (با هماهنگی مسئول فنی ).
· حمل به خارج از مرکز : حمل نخاله های پروژه به خارج از مرکز با رعایت اصول ایمنی به صورت تمام و کمال بر عهده پیمانکار مربوطه میباشد .
· نظافت:  پاکسازی کامل محل اجرای عملیات و مسیرهای تردد پس از پایان هر روز کاری.
۳. ضوابط اجرایی و ایمنی
· مدت زمان :  مدت اجرای پروژه از تاریخ شروع به مدت [20] روز کاری تعیین می‌گردد.
· تاخیر : به ازای هر روز تاخیر در انجام خدمت یک درصد از کل مبلغ فاکتور کسر خواهد شد و پیمانکار حق هیچ اعتراضی را نخواهد داشت .
· ملاحظات بیمارستانی:  به‌دلیل حساسیت محیط درمانی، ایجاد آلودگی صوتی و گرد و غبار باید به حداقل برسد. انجام عملیات پرصدا صرفاً در بازه زمانی تعیین‌شده توسط واحد فنی مجاز است.
· ایمنی و بیمه:  پیمانکار ملزم به رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان است. ارائه «بیمه مسئولیت مدنی (نام‌گستر) در قبال کارکنان و اشخاص ثالث» قبل از شروع کار الزامی است. کارفرما هیچ‌گونه تعهد استخدامی یا بیمه‌ای نسبت به پرسنل پیمانکار ندارد.
· تردد:  تردد نیروهای پیمانکار صرفاً از مسیر تعیین‌شده توسط حراست/واحد فنی انجام می‌شود.
·   جرایم تاخیر: به ازای هر روز تاخیر در تحویل پروژه، ۱ درصد از کل مبلغ فاکتور به عنوان جریمه کسر خواهد شد. 
· 
·   شرایط فسخ: در صورتی که تاخیر در اجرای پروژه بیش از ۱۰ روز کاری باشد، کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد. در این صورت تنها ۲۰ درصد از ارزش کارهای انجام‌شده (مورد تایید واحد فنی) به پیمانکار پرداخت خواهد شد
· .۴. شرایط مالی و تعهدات
· تامین منابع:  تامین کلیه ابزار، مصالح مصرفی، تجهیزات ایمنی، صبحانه، ناهار و ایاب و ذهاب کارگران بر عهده پیمانکار است.
· پرداخت:  مبلغ فاکتور پس از پایان کامل خدمت، تایید کتبی واحد فنی، ارائه صورت‌وضعیت نهایی و تاییدیه تخلیه کامل نخاله، به‌صورت یک‌ماهه پرداخت خواهد شد.
  پرداخت در صورت تکمیل ناقص: در صورتی که به هر دلیلی، عملیات اجرایی پیش از رسیدن به مساحت نهایی (۳۲۰۰ مترمربع) متوقف گردد، تسویه حساب صرفاً معادلِ مقدار دقیقِ کارِ انجام‌شده و مورد تاییدِ ناظر فنی محاسبه و پرداخت خواهد شد. در این حالت، هیچ‌گونه ادعایی مبنی بر پرداختِ کلِ قرارداد یا خسارت ناشی از عدم انجامِ مابقی پروژه از سوی پیمانکار مسموع نخواهد بود. 
·   
۵. مدارک مورد نیاز
· ارائه حداقل یک سابقه کاری مشابه در پروژه‌های صنعتی یا درمانی.
· ارائه اطلاعات کامل تماس و شناسه ملی پیمانکار جهت ثبت در سامانه.
تاییدیه نهایی
تمامی مراحل پروژه تحت اوامر ناظرین  فنی انجام خواهد شد و عدم رعایت دستورات ایشان منجر به توقف کار و کسر خسارت از صورت‌وضعیت می‌گردد.
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